## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
Header | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 90% | Liêm
Logo | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 100% | Liêm
Navbar | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 100% | Liêm
Submenu | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 100% | Liêm
Search form | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 100% | Liêm
Footer | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 100%% | Liêm
Trang Chủ (Home) | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
Hero Section & Features | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
About & Services Preview | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
Stats & Testimonials | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
Trang Dịch vụ (Services) | 2026-07-08 | 2026-07-11
Page Header & Main Grid | 2026-07-08 | 2026-07-11
Call-to-Action Block | 2026-07-08 | 2026-07-11
Trang Giới thiệu (About) | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
Page Header & Main Content | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
Team & Partner Logos | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 100% | Liêm
Tổng duyệt & Responsive |  |  |  | Liêm
Fix lỗi CSS Mobile/Tablet |  |  | 100% | Liêm
Link liên kết & Tối ưu |  |  | 100% | Liêm